## Лист1
Обеспечение судном "Беркут" научной работы сотрудников научного отдела Кандалакшского государственного заповедгника в соответствии с планом научной работы, утвержденным Государственным заданием на 2022 год
Дата/период | Описание задачи | Примерный(е) маршрут(ы) | Примечание | Ответственный
2022-06-17 | Завоз группы школьников на о.Ряжков (группы Воробьевой Т., Москва, шк. 1231, Приставка Е. , Кандалакша, общее кол-во человек для завоза на остров - 16 детей, 5-6 взрослых) | Кандалакша-о.Ряжков | возможно, потребуется 2а рейса | Марченков А.В.
18.06-22.06.2022 | Обеспечение проведения учетных работ на Мористых архипелагах (учеты гнездящихся птиц, обеспечение транспортировки школьников-участников учетных работ) | о. Ряжков- Кибринские луды, Княжегубская Седловатая, Тарасиха - о. Ряжков | (в качестве пункта отправления принят причал на о.Ряжков) | Бойко Н.С.
22.06-29.06.2022 | Обеспечение проведения учетных работ на островах Северного архипелага (учеты гнездящихся птиц, обеспечение транспортировки школьников-участников учетных работ) | о. Ряжков - о-ва Северного архипелага - о. Ряжков (конкретные маршруты будут зависеть от погодных условий) | (в качестве пункта отправления принят причал на о.Ряжков) | Бойко Н.С.
29.06. или 30.06.2022 | Выезд группы школьников с о.Ряжков (группы Воробьевой Т., Москва, шк. 1231, Приставка Е. , Кандалакша, общее кол-во человек для завоза на остров - 16 детей, 5-6 взрослых) | о.Ряжков-Кандалакша | возможно, потребуется 2а рейса | Марченков А.В.
2022-07-01 | Учет птиц по стандартному маршруту (в среднем – 5 часов) | Ряшков-Западная Ряшкова салма-Княжегубская Седловатая л.- Сиротка-архипелаг Тарасиха-Кибринские луды-Главная (Кибринская салма) Малая Гульмаха л. | Дата учета зависит от погодных условий, возможно проведение учета в период 01.07-10.07.2022 (в качестве пункта отправления принят причал на о.Ряжков) | Бойко Н.С.
08. и 09.07.2022 | Заезд группы школьников на о.Ряжков, 08.08.2022 поезд 22, в 16 часов (группа Полоскина А.В., 3 взрослых + 16 школьников) 09.08.2022 в 10.07.2022 группа 2 часть и с 14 час. - учет | Кандалакша-о.Ряжков | возможно, потребуется 2а рейса | Марченков А.В.
2022-07-10 | Учет птиц на островах | о. Ряжков - о-ва Северного архипелага - о. Ряжков (конкретные маршруты будут зависеть от погодных условий) |  | Бойко Н.С.
2022-07-14 | Продрейсы 1 раз/неделю (по четвергам в соответствии с предварительной договоренностью с Вейсблюм О.А.) | о.Ряжков-Кандалакша-о.Ряжков |  | Хайтов В.М.
2022-07-19 | Учет птиц по стандартному маршруту (в среднем – 5 часов) | Ряшков-Западная Ряшкова салма-Княжегубская Седловатая л.- Сиротка-архипелаг Тарасиха-Кибринские луды-Главная (Кибринская салма) Малая Гульмаха л. | Дата учета зависит от погодных условий, возможно проведение учета в период 15.07-30.07.2022 (в качестве пункта отправления принят причал на о.Ряжков) | Бойко Н.С.
2022-07-21 | Продрейсы 1 раз/неделю (по четвергам в соответствии с предварительной договоренностью с Вейсблюм О.А.) | о.Ряжков-Кандалакша-о.Ряжков |  | Хайтов В.М.
26-27.07.2022 | Выезд группы школьников на о.Ряжков (группа Полоскина А.В., 3 взрослых + 16 школьников, 1 часть группы - 26.07., вторая - 27.07.2022 утром к поезду 21, 27.07 в 15 часов) | о.Ряжков-Кандалакша | возможно, потребуется 2а рейса | Марченков А.В.
2022-08-03 | Экскурсия на о. Ряжков (взрослые и дети , 10 чел. ) платная Москва Экоцентр | Кандалакша-о.Ряжков-Кандалакша | 19 детей и 5 взрослых | Вейсблюм О.А.
2022-08-04 | Завоз группы школьников на о.Ряжков (группа Хайтова В.М., 2 взрослых + 16 школьников) поезд в 16 час. | Кандалакша-о.Ряжков | возможно, потребуется 2а рейса | Хайтов В.М.
04.08.2022 перенос на 05.08.2022 | Экскурсия на о. Ряжков (10 детей) платная Москва Экоцентр | Кандалакша-о.Ряжков-Кандалакша | 19 детей и 5 взрослых | Вейсблюм О.А.
2022-08-06 | Учет птиц по стандартному маршруту (в среднем – 5 часов) | Ряшков-Западная Ряшкова салма-Княжегубская Седловатая л.- Сиротка-архипелаг Тарасиха-Кибринские луды-Главная (Кибринская салма) Малая Гульмаха л. | Дата учета зависит от погодных условий, возможно проведение учета в период 01.08-15.08.2022 (в качестве пункта отправления принят причал на о.Ряжков) | Бойко Н.С.
2022-08-11 | Экскурсия на о. Ряжков (Кольская АЭС) | Кандалакша-о.Ряжков-Кандалакша | Продрейс попутно с экскурсией (продукты доставка) | Вейсблюм О.А.
13.08.2022 ОТМЕНА | Доставка группы 8 чел. Красновой Е.Д. | Порья губа - Кандалакша | ОТМЕНА | Марченков А.В.
2022-08-18 | Продрейсы 1 раз/неделю (по четвергам в соответствии с предварительной договоренностью с Вейсблюм О.А.) | о.Ряжков-Кандалакша-о.Ряжков |  | Марченков А.В.
23-24.08.2022 | Выезд группы школьников на о.Ряжков (группа Хайтова В.М., 1 часть группы - 23.08., вторая - 24.08.2022 утром к поезду 21, 24.08 в 15 часов) | о.Ряжков-Кандалакша | возможно, потребуется 2а рейса | Хайтов В.М.
2022-08-29 | Экускурсия о. Ряжков ДШИ № 1, 10 час. | о.Ряжков-Кандалакша |  | Вейсблюм О.А.
17-18.09.2022 | Совет директоров | о.Ряжков-Кандалакша |  | Вейсблюм О.А.
| 2022-07-05 | Зам. директора по научной работе | Марченков А.В.
|  | Зам. директора по экологическому просвещению и познавательному туризму | Вейсблюм О.А.
|  | Зам. директора по ООД | Шевчук О.А.